МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД МИРНЫЙ» МИРНИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГЛАВА ГОРОДА САХА РЕСПУБЛИКАТЫН МИИРИНЭЙ ОРОЙУОНУН «МИИРИНЭЙ КУОРАТ» МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ КУОРАТ БАhЫЛЫГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### УУРААХ

от 15.02.2023 г.			            	   	                                         № 8-23/ПГ

О подготовке изменений

в Правила землепользования

и застройки МО «Город Мирный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории МО «Город Мирный» утвержденным решением городского Совета от 27.05.2019 № IV-21-2, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять решение о подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный», утвержденные решением городского Совета от 26.05.2016 № III-37-4, в части изменения градостроительных регламентов с указанием дополнительных видов к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальных зонах воздушного транспорта (ТВ), автомобильного транспорта (ТА) и коммунально-складских объектов (ПК), а также к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в территориальных зонах производственных объектов III-IV класса опасности (П III-IV) и производственных объектов V класса опасности (П V), добавив слово «недропользование (6.1)» в пункт 1 статьи 37, в пункт 1 статьи 38, в пункт 3 статьи 39, в пункт 3 статьи 41 и в пункт 3 статьи 42.

2. Утвердить:

- состав комиссии по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

- порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

- Порядок деятельности комиссии по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» и порядок направления в данную комиссию по подготовке изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» предложений и замечаний заинтересованных лиц принять согласно приложениям 2 и 4 Постановления Главы города от 20.05.2019              № 33/19-ПГ.

- Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом МО «Город Мирный».

5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям Ноттосова Н.М.

Глава города                                                                                                   А.А. Тонких

Приложение 1

к Постановлению Главы города

от 15.02.2023 г. № 8/23-ПГ

СОСТАВ

комиссии по подготовке изменений

в Правила землепользования и застройки

МО «Город Мирный»

| Председатель комиссии | НОТТОСОВ Н.М. – 1-й Заместитель Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя | ДЯДИНА Н.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства городской Администрации, главный архитектор г. Мирного; |
| Секретарь комиссии | РЕШЕТНИКОВА Х.В. – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства городской Администрации |
| Члены комиссии | СЫРОВАТСКИЙ В.В. – председатель комиссии городского Совета по местному самоуправлению и законности; ГАБЫШЕВА О.М. – начальник правового управления городской Администрации; ШАРОВА Т.Б. – председатель комиссии городского Совета по бюджету и налоговой политике; ПЕТРОВА О.С. – заместитель директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» по архитектуре и градостроительству; МЕЛЬНИКОВ И.В. – начальник управления имущественных отношений городской Администрации. |

Приложение 2

к Постановлению Главы города

от 15.02.2023 г. № 8/23-ПГ

## ПОРЯДОК И СРОКИ
проведения работ по подготовке изменений

в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный»

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Город Мирный» (далее – ПЗЗ) | до 22.02.2023 | Управление архитектуры и градостроительства (далее – УАиГ) |
| 2. | Представление проекта о внесении изменений в ПЗЗ в Комиссию по подготовке изменений в ПЗЗ (далее – Комиссия) с учетом предложений заинтересованных лиц | до принятия решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний (далее – слушания) | УАиГ |
| 3. | Принятие решения о направлении на рассмотрение Главе города проекта ПЗЗ для осуществления проверки соответствия требованиям технических регламентов и принятия решения о проведении слушаний | до 28.02.2023 | Комиссия |
| 4. | Проведение слушаний по проекту ПЗЗ | до 01.03.2023 | Комиссия, УАиГ |
| 5. | Внесение изменений в проект ПЗЗ по результатам слушаний и рассмотрения предложений заинтересованных лиц (при необходимости), подготовка и опубликование заключения о результатах слушаний | в течение 5 рабочих дней по завершении слушаний | Комиссия, УАиГ |
| 6. | Представление проекта ПЗЗ Главе города для принятия в установленном порядке решения о направлении его в ГС или об отклонении и направлении на доработку | в течение 2 рабочих дней после опубликования заключения о результатах слушаний | Комиссия |
| 7. | Подготовка проекта решения городского Совета об утверждении изменений в ПЗЗ | в течение 2 рабочих дней после принятия решения о направлении проекта ПЗЗ в ГС | Комиссия И УАиГ |

## _______________________