**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КСП**
на муниципальную целевую программу МО «Город Мирный»

«Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 г.г.»

26 января 2017 г. № 01

1. **Основание для проведения экспертизы:** Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, статья 9 Положения о Контрольно-счетной палате МО «Город Мирный».

**2. Цель экспертизы:** оценка финансово-экономических обоснований муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 г.г.»

**3. Предмет экспертизы:**  постановление, материалы и документы финансово-экономических обоснований указанной целевой программы в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования «Город Мирный».

При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы следующие документы:

- постановление Администрации МО «Город Мирный» от 19.08.2016 г. №855 «Об утверждении муниципальной целевой программы МО «Город Мирный» «Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 2017-2022 г.;

- постановление Администрации МО «Город Мирный» от 12.12.2014 г. №820 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)» (далее «Порядок»);

- распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 25.03.2016 г. №113 «О разработке муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» на 2017-2022 г.г.»;

- распоряжение Администрации МО «Город Мирный» от 12.07.2016 г. №284 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 г.г. в новой редакции»;

- постановление Администрации МО «Город Мирный» от 05.08.2016 г. №796 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденный Постановлением городской Администрации от 12.12.2014 г. №820».

 - смета расходов мероприятий целевой муниципальной программы по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и ЧС на 2017 г. отдела по ГО и ЧС Администрации г. Мирного.

 Нормативно правовая основа экспертизы включает в себя: Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных целевых программ муниципального образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия), утвержденный Постановлением городской администрации от 12.12.2014 №820; Решение Мирнинского городского Совета депутатов от 29.11.2016 г.№ III 41-7 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2017 год».

 Экспертиза программы не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации муниципальной программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий.

Анализ программы

##  1.1. Программа утверждёна Постановлением Администрации МО «Город Мирный» от 19.08.2016 № 855. Пунктом 3.1. Порядка срок утверждения Программы установлен не позднее 01 июня года, предшествующего году начала реализации Программы, при этом срок утверждения может быть изменен по решению рабочей группы, но не позднее одного месяца до срока сдачи проекта бюджета в городской Совет. Протоколом совещания №ПР/122 от 22.06.2016 г. по разработке муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» на 2017-2022 г установлен срок утверждения Программы до 15.08.16 г.

Структура Программы по разделам соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.5 Порядка.

В соответствии с распоряжением Администрации МО «Город Мирный» от 25.03.2016 № 113 «О разработке муниципальных целевых программы МО «Город Мирный» на 2017-2022 г.г.», распоряжения от 12.07.16 г. №284 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ МО «Город Мирный» назначенных к разработке и утверждению на 2017-2022 г.г. в новой редакции» разработчиком программы является отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Мирного. Координатор Программы 1-й зам. Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям.

Программа разработана в целях реализации мероприятий направленных на решение задач по обеспечению пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, для этого необходимо:

* совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности;
* создание эффективной системы обучения населения мерам пожарной безопасности по месту жительства, работы, учебы;
* совершенствование противопожарной пропаганды и агитации;
* защита территории г. Мирного от лесных пожаров;
* создание резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации ЧС;
* оказание помощи населению г. Мирного, пострадавшего от пожаров;
* создание эффективной комплексной системы экстренного оповещения населения.

Цели и задачи Программы установлены в пределах полномочий.

Предварительное рассмотрение целевых программ обсуждается на заседаниях рабочей группы. Проведение отдельных заключений и экспертиз не предусмотрено. Проекты муниципальных целевых программ проходят процедуру согласования с управлениями и отделами Администрации г. Мирного.

Всего финансовых средств на программные мероприятия за период с 2017-2022 г. запланировано в сумме 56 455 397,0 руб. Источник финансирования: бюджет МО «Город Мирный».

Согласно пункту 5.1. Порядка объём финансирования при утверждении Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному утверждению решением сессии городского Совета в составе бюджета МО «Город Мирный».

Объем расходов всего: 2017 год - 2 468 331,0 руб., 2018 год – 9 425 391,0 руб., 2019 год – 10 066 317,0 руб., 2020 год – 10 750 826,0 руб., 2021 год – 11 481 882,0 руб., 2022 год – 12 262 650,0 руб.

 В 2017 году, согласно смете расходов, объём бюджетных ассигнований планируется направить на:

- установку оборудования пожарной сигнализации для установки в деревянном жилом фонде – 1 000,0 тыс. руб.;

- городские соревнования по пожарно-прикладному спорту – 32,0 тыс. руб.

- информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по пожарной безопасности (изготовление и показ на телевидении видеороликов социальной рекламы по соблюдению мер пожарной безопасности, изготовление листовок и памятки о соблюдении правил пожарной безопасности) – 281,33 тыс. руб.;

- обустройство минерализованных полос на территориях г. Мирного, примыкающих к лесному массиву – 855,0 тыс. руб.;

- мероприятия по созданию резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций (поставка ранцевых лесных огнетушителей, зажигательного аппарата, пожарные костюмы, огнеупорных сапог, спальных мешков, ГСМ, поставка касок и огнеупорных перчаток) – 300,0 тыс. руб.;

 В ходе анализа установлено, что объем финансирования муниципальной программы на 2017 год соответствует запланированным бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением Мирнинского городского Совета депутатов от 29.11.2016 года № № III-41-7 «О бюджете муниципального образования «Город Мирный» на 2017 год» в размере 2 468 331,0 руб.

В ходе реализации Программы ожидается снижение риска пожаров на территории г. Мирного; сокращение потерь, наносимых огнем; снижение гибели и травматизма людей; снижение расходов на ликвидацию последствий пожаров.

Для определения эффективности мероприятий Программы утверждено 9 индикаторов:

- сокращение общего количества пожаров;

- увеличение количества населения, прошедшего инструктаж по соблюдению противопожарных мер;

- увеличение количества школьников, привлеченных в дружины юных спасателей и пожарных;

- сокращение пожаров на объектах жилого фонда;

- сокращение количества лиц, пострадавших от пожаров;

- недопущение ЧС, связанных с природными пожарами на территории г. Мирного;

- обеспеченность добровольной пожарной команды (далее – ДПК) материальными ресурсами для локализации и ликвидации ЧС, на территории г. Мирного;

- недопущение крупных ЧС, связанных с пожарами на жилом фонде;

- готовность комплексной системы экстренного оповещения населения к функционированию на территории г. Мирного.

В результате проведения финансово-экономического анализа муниципальной целевой программы КСП отмечает:

1. Муниципальная целевая программа утверждена с нарушением установленных сроков с задержкой на четыре дня.
2. Структура Программы по разделам соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.5 Порядка.
3. Цели и задачи Программы установлены в пределах полномочий.
4. Объем финансирования муниципальной программы на 2017 год соответствует запланированным бюджетным ассигнованиям.
5. Значительный рост расходов на Программу с 2018 года, при этом источник финансирования мероприятий программы остается бюджет г. Мирного. Отсутствие дополнительных источников финансирования целевой программы может привести к сокращению запланированных расходов на период с 2018 года, что может повлиять на неисполнение мероприятий программы и как следствие не достижение целей программы.

Председатель КСП А.С. Ульчугачев